Приложение к приказу   от 01.09.2016г. № 132

Дорожная карта

Организации и проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Вересаевская средняя школа»  в 2016/2017 учебном году.

| № | Мероприятия | Установленные сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2016 году |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9 и ГИА - 11 | До 01.09.2016 г. | Литвинова Н.Ф. |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА -11 на методических объединениях учителей - предметников | До 01.10.2016г. | Ревтова И.П., Пономарева Л.В. |
| 2 | Организационно-методическое обеспечение, обеспечение информационной поддержки ГИА |  |  |
| 2.1 | Создание и обновление на сайте МБОУ «Вересаевская средняя школа» раздела по государственной итоговой аттестации. | Сентябрь- октябрь 2016 | Ревтова И.П, Литвинова Н.Ф. |
| 2.2. | Организация изучения нормативных правовых и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь | Литвинова Н.Ф., Невидловская Л.К. |
| 2.3. | Определение и утверждение в МБОУ «Вересаевская средняя школа», ответственных за организацию и проведение ЕГЭ и ГИА | Октябрь | Невидловская Л.К. |
| 2.4. | Проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам | Октябрь | Гавриш Л.А, Адживефаева Л.А., Аметова З.М. |
| 2.5. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА: -о сроках и месте подачи заявлений для участия в ГИА; -о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА | Октябрь | Литвинова Н.Ф, Аванесян И.Э., Усатенко Е.В. |
| 2.6. | Организация и проведение в МБОУ «Вересаевская средняя школа» индивидуального и группового консультирования будущих выпускников по общеобразовательным предметам | Октябрь | Литвинова Н.Ф., учителя-предметники |
| 2.7. | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ГИА-9 и ЕГЭ | Октябрь -ноябрь | Литвинова Н.Ф, Аванесян И.Э., Усатенко Е.В. |
| 2.8. | Участие в заседаниях районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГИА; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь -декабрь 2016 | учителя-предметники |
| 2.9 | Участие в совещаниях с руководителями школ, заместителей директоров по учебной работе по вопросам ГИА | Ноябрь 2016 –май 2017 | Литвинова Н.Ф. |
| 2.10 | Оформление информационных стендов в школе «Готовимся к ГИА» | Ноябрь 2016 | Литвинова Н.Ф. |
| 2.11 | Сдача сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету; о количестве выпускников 9 классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - о количестве выпускников 11 классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ и ГИА учащихся с ограниченными возможностями здоровья; - о количестве выпускников прошлых лет, желающих принять участие в ГИА - об участии в пробных ЕГЭ, ГИА | Ноябрь -декабрь 2016 | Литвинова Н.Ф.. |
| 2.12 | Создание и ведение базы данных РИС «Планирование ГИА»: | Декабрь -май 2016 | Ревтова И.П. |
| 2.13 | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | Декабрь 2016, февраль, май 2017г. | Литвинова Н.Ф., Пономарева Л.В. |
| 2.14 | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА, включая ЕГЭ, в ППЭ и обратно | Декабрь-май | Невидловская Л.К. |
| 2.15 | Организация и проведение консультаций для родителей (законных представителей) выпускников по вопросам выбора общеобразовательных предметов для сдачи ГИА | Январь | Литвинова Н.Ф, Аванесян И.Э., Усатенко Е.В. |
| 2.16 | Подготовка сведений: - о предварительном количестве участников ГИА по каждому общеобразовательному предмету; -об участии в ГИА выпускников с ОВЗ; -об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по заданиям, аналогичным ГИА; -об участии выпускников в пробных ЕГЭ, ОГЭ | Январь | Литвинова Н.Ф |
| 2.17 | Обеспечение взаимодействия с МО МВД России «Сакский» по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ, ГИА и охране общественного порядка в ППЭ, ГБУЗ «Сакская районная поликлиника» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ГИА в ППЭ | Март | Илларионова Н.А. |
| 2.18 | Принять участие в работе семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам тренировочно-диагностического тестирования | Март 2017 | Учителя-предметники |
| 3 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 3.1. | Посещение уроков в выпускных классов | Январь-май 2017 | Администрация школы |
| 4 | Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |
| 4.1 | Подготовка приказа «Об утверждении Дорожной карты Организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Вересаевская средняя школа» в 2016/2017 учебном году» | Август 2016 | Невидловская Л.К. |
| 4.2 | Подготовка приказа «О порядке организации и проведения тренировочно-диагноститческого тестирования выпускников 9 и 11 (12) классов по заданиям и технологиям, аналогичным ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ» | Сентябрь 2016 | Невидловская Л.К. |
| 4.3. | Подготовка приказа о назначении координатора, ответственного за подготовку к проведению ГИА в МБОУ «Вересаевская средняя школа» | Сентябрь 2016 | Невидловская Л.К. |
| 4.4 | Подготовка приказа «О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора информации об обучающихся выпускных классов» | Октябрь 2016 | Невидловская Л.К. |
| 4.5 | Подготовка приказа «Об утверждении состава работников на ГИА -9 и ГИА-11» | Апрель 2017 | Невидловская Л.К. |
| 4.6 | Подготовка приказа «О порядке окончания 2016/2017 учебного года в МБОУ «Вересаевская средняя школа» | Апрель 2017 | Невидловская Л.К. |
| 5 | Обеспечение контроля подготовки к ГИА |  |  |
| 5.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение года | Литвинова Н.Ф. |
| 5.2 | Контроль организации и проведения в МБОУ «Вересаевская средняя школа» индивидуального и группового консультирования будущих выпускников по общеобразовательным предметам | Декабрь 2016 | Литвинова Н.Ф. |
| 5.3 | Проверка деятельности МБОУ «Вересаевская средняя школа»по организации подготовки к ГИА | Октябрь 2016 | Илларионова Н.А. |
| 5.4 | Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | Декабрь 2016, февраль, май 2017 | Литвинова Н.Ф. |
| 5.5 | Контроль за подачей заявлений для сдачи ЕГЭ в образовательных организациях | Январь 2017 | Невидловская Л.К. |
| 6 | Организация проведения мониторинга ГИА |  |  |
| 6.1 | Участие в проведении мониторинга предварительного выбора экзаменов на ГИА обучающимися 9, 11(12) классов | Декабрь 2016 | Литвинова Н.Ф. |
| 6.2 | Подготовка анализа результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к выполнению заданий ГИА по общеобразовательным предметам | Декабрь 2016 | Литвинова Н.Ф. |
| 6.3 | Проведение мониторинга фактического освоения обучающимися 9, 11(12) классов программного материала по математике (базовый уровень) и русскому языку (в разрезе классов, учителей) и принятие соответствующих управленческих решений | Декабрь 2016 | Литвинова Н.Ф. |
| 7 | Аналитическая деятельность |  |  |
| 7.1 | Подготовка приказа «Об итогах ГИА в текущем учебном году» | Август 2016 | Невидловская Л.К. |
| 7.2 | Обеспечение обсуждения результатов проведения ГИА на территории МБОУ «Вересаевская средняя школа» на заседании педагогического совета, методического совета, методических объединений, принятие решений, направленных на повышение качества подготовки обучающихся к ГИА | Июль-август 2016 | Литвинова Н.Ф. |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕРЕСАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ. .2016г; с. Вересаево; №.

Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в

МБОУ «Вересаевская средняя школа в 2016/2017 учебном году»

На основании приказа отдела образования администрации Сакского района № 234 от 29.08.2016г. и с целью планирования организационных мероприятий по подготовке и успешному проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования в   МБОУ «Вересаевская средняя школа в 2016/2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования в   МБОУ «Вересаевская средняя школа в 2016/2017 учебном году»  (далее – Дорожная карта)  в соответствии с приложением.

2. Заместителю директора по УВР Литвиновой Н.Ф.  обеспечить выполнение Дорожной карты в полном объеме.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор  МБОУ «Вересаевская средняя школа»        _________        Л.К. Невидловская