| #### АДМІНІСТРАЦІЯ #### САКСЬКОГО РАЙОНУ #### РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІДДІЛ ОСВІТИ |  |  | ##### АДМИНИСТРАЦИЯ САКСКОГО РАЙОНА ## РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ САКЪ БОЛЮГИНИНЬ ИДАРЕСИ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П Р И К А З |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.12.2020 № 409 г. Саки |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Сакского района

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с учетом кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально технических, информационно-методических условий и ресурсов общеобразовательных организаций, в целях поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных учреждениях Сакского района       п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (ФГОС СОО) в общеобразовательных учреждениях Сакского района (прилагается).

2. Заместителю начальника отдела образования Илларионовой Н.А. обеспечить координирование деятельности общеобразовательных учреждений по переходу на ФГОС среднего общего образования с 01.09.2020г.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района Республики Крым (Гляделкина Л.В.):

3.1. Обеспечить осуществление информационно-методического сопровождения подготовки и введения ФГОС среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

3.2. В срок до 01.06.2020 г. организовать проведение мониторинга готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС среднего общего образования.

3.3.	Предусмотреть систему мер по повышению квалификации педагогических работников в части их подготовки к реализации ФГОС СОО .

3.4. Обеспечить выполнение плана мероприятий в указанные сроки в части касающейся.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

4.1. Осуществить выполнение плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях, в пределах полномочий и компетенции в соответствии с установленными сроками.

4.2. В срок до 01.05.2020 г. провести самоэкспертизу готовности к ведению ФГОС среднего общего образования.

4.3. В срок до 01.06.2020 г. привести в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования локальные нормативные акты.

4.4. Обеспечить выполнение плана мероприятий в указанные сроки в части касающейся

5. Контроль  выполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

образования	               Б.А.Яковец

| С приказом ознакомлены: | _________ | Н.А.Илларионова | «__»_________2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | _________ | Л.В.Гляделкина | «__»_________2020г. |

УТВЕРЖДЕНО

приказом отдела образования администрации Сакского района от 28.12.2020   №409

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в общеобразовательных учреждениях Сакского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение подготовки к введению ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение дорожной карты (плана мероприятий) перехода на ФГОС среднего общего образования | Февраль 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 1.2 | Формирование электронного банка нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС СОО | Постоянно | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 1.3. | Изучение федеральных, региональных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС СОО | Постоянно | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 1.4 | Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета общеобразовательного учреждения, управляющего совета, попечительского совета) о введении в общеобразовательном учреждении ФГОС среднего общего образования | Февраль 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 1.5 | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | Февраль – май 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 1.6 | Обеспечение соответствия нормативной базы общеобразовательного учреждения требованиям ФГОС среднего общего образования, в том числе разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | Февраль – май 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников общеобразовательного учреждения на основании квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. | До 01.07.2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 1.7 | Утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС среднего общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Февраль - март 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 1.8 | Разработка внутришкольной модели системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования | Март – май 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| II. Организационно-методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС + среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Организация деятельности рабочей группы по переходу на ФГОС среднего общего образования | Февраль-август 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.2 | Проведение инструктивно-методического совещания для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по вопросу проектирования учебного плана профильного обучения, составления рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности | Апрель 2020 | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», |
| 2.3. | Обеспечение учебно-методического, консультационного, информационного сопровождения введения ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях через проведение: -семинаров, посвященных содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; -тренингов для учителей-предметников с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; -заседаний методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; -мастер-классов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. | По плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», |
|  | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО | Постоянно | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», |
| 2.4. | Определение профилей обучения на уровне среднего общего образования на 2020/2021 учебный год | Апрель 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.5. | Формирование муниципального заказа на обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников | Апрель-май 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.6 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их (законных представителей) по использованию часов части, формируемой участниками образовательного процесса, учебного плана и плана внеурочной деятельности | Март-апрель 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.7. | Проведение самооценки готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС СОО (согласно Карте самооценки) | Апрель 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.8 | Инвентаризация материально-технических условий и формирование плана действий по обеспечению оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательного учреждения с целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования | Апрель-май 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.9 | Проведение мониторинга готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС среднего общего образования | Апрель – май 2020 | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», |
| 2.10 | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов самоуправления ОУ | До 01.08 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.11 | Разработка учебных планов ОУ (с учетом примерного учебного плана среднего общего образования, содержащегося в организационном разделе примерной основной образовательной программы среднего общего образования ,одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образовании.( протокол от 28.07.2016 г.№2/16-з),размещенной в реестре примерных основных образовательных программ. | Май 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.12 | Обеспечение участия педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы ОУ; в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО; в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. | Постоянно | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.13 | Проектирование внутренней системы оценки качества образования в условиях введения ФГОС среднего общего образования | Апрель – май 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.14 | Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительно образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Июль 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.15 | Разработка модели организации образовательного процесса в ОУ на уровне СОО | Июнь 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.16 | Обеспечение проведения внутришкольного мониторинга внедрения ФГОС СОО, в том числе и мониторинга образовательных достижений обучающихся, с фиксацией результатов на бумажных и электронных носителях | Сентябрь 202г-июль 2022 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| III. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 3.1 | Информирование участников образовательных отношений о мероприятиях по переходу на ФГОС среднего общего образования на официальных сайтах общеобразовательных учреждений | Февраль – май 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 3.2 | Организация изучения общественного мнения по вопросу введения ФГОС среднего общего образования и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы среднего общего образования, в том числе через сайт общеобразовательного учреждения | Март 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации административно-управленческого персонала и педагогических работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС среднего общего образования | Постоянно | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования»,руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 4.2 | Разработка и реализация плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС среднего общего образования | Март 2020, постоянно | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 4.3 | Внесение изменений в должностные инструкции работников общеобразовательных учреждений с учетом требований ФГОС среднего общего образования | Март – май 2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| V. Финансовое обеспечение общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 5.1 | Наличие финансирования для реализации основной образовательной программы общеобразовательного учреждения, исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования | Постоянно | Отдел образования, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 5.2 | Наличие финансирования текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования | Постоянно | Отдел образования, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |